S T A D T R A T




Antrag des Stadtrates



vom 3. April 2001



__________________

Sanierung Niederspannungskabelanlage Giebeleichstrasse

Teilstück Talacker- bis Oberhauserstrasse

Genehmigung der Bauabrechnung

E 2.1.3

______________________________________________________________

Der Gemeinderat

-
gestützt auf die Anträge der Werkkommission vom 8. März 2001 und des Stadtrates vom 3. April 2001 sowie unter Anwendung von § 50 Ziffer 2 der Ge​meindeordnung -

B E S C H L I E S S T :

1.
Die Bauabrechnung vom 14. Februar 2001 über die Sanierung der Niederspannungskabelanlage in der Giebeleichstrasse mit Baukosten von Fr. 378'991.70 wird genehmigt.

2.
Mitteilung an:


-
Werkkommission


-
Finanzabteilung


-
Städtische Werke
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BERICHT

Am 7. Juni 1999 bewilligte der Gemeinderat, auf Antrag des Stadtrates vom
1. Dezember 1998 und der Werkkommission vom 28. Oktober 1998, zu Lasten der Investitionsrechnung des EW Opfikon einen Kredit von Fr. 410'000.-- für die Sanierung der Niederspannungskabelanlage Giebeleichstrasse, Teilstück Talacker- bis Oberhauserstrasse. Die Baukosten gemäss Bauabrechnung der Städtischen Werke Opfikon vom 14. Februar 2001 betragen Fr. 378'991.70; der Kredit wird um Fr. 31'008.30 unterschritten.

Durch die günstige Vergabe der Tiefbauarbeiten resultierte ein Minderaufwand von Fr. 11'640.40. Zudem ergaben sich Minderkosten von Fr. 16'038.85 gegenüber dem Kostenvoranschlag, weil die Kabel zu günstigeren Konditionen beschafft werden konnten und weniger Zubehör erforderlich war.

Vergleich zwischen Kostenvoranschlag und Schlussabrechnung:

Investitionsrechnung EWO
Kosten-

Schluss-

Abweichung

Konto Nr. 263.5010.315
voranschlag

abrechnung




Fr.

Fr.

Fr.

1
Tiefbauarbeiten
212'000
200'359.60
-
11'640.40

2
Kabelschutzrohre
19'000
15'577.75

-3'422.25

3
Kabel, Kabelzubehör
62'000
45'961.15
-
16'038.85

4
Verteilkabinen
28'000
30'721.00

2'721.00

5
Montageaufwand
50'000
53'209.80

3'209.80

6
Technische Aufwendungen
 39'000
  33'162.40

  -5'837.60


410'000
378'991.70

-31'008.30

Das Projekt umfasste das Verlegen von 930 m Hauptverbindungskabeln und 850 m Hausanschlusskabeln sowie ca. 600 m Reservekabelschutzrohren. Es wurden zwei neue Verteilkabinen und 18 Hausanschlüsse neu erstellt. Die Sanierungsarbeiten wurden im Sommer 2000 abgeschlossen.

ANTRAG
Werkkommission und Stadtrat beantragen dem Gemeinderat, die Bauabrechnung über die Sanierung der Niederspannungskabelanlage in der Giebeleichstrasse, Teilstück Talacker- bis Oberhauserstrasse, mit Baukosten von Fr. 378'991.70 zu genehmigen.

8152 Glattbrugg,
     NAMENS DES STADTRATES

3. April 2001
Der Präsident:
Der Schreiber:

MKWKS-srb_wl_giebeleichba

J. Leuenberger
H. R. Bauer

